План работ на 2015 год

| № п/п | Наименование работ | срок исполнения | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установить 75 плафонов с энергосберегающими лампами во всех подъездах и над входами в подъезд и мусорокамерами | Июль 2015 | Работа ведется |
| 1.1 | Выполнить нумерацию этажей на лестничных клетках (трафарет) | 3 квартал |  |
| 2. | Выполнить замену клапанов мусоропроводов с установкой уплотнителей силами подрядной организации | Февраль 2015 | выполнено |
| 2.1 | Восстановить отопление, ХВ, и канализационные сливы в мусорокамерах силами подрядной организации | 3 квартал |  |
| 3. | Выполнить капитальный ремонт кровли с использованием средств со спецсчета по решению общего собрания собственников жилья силами подрядной организации | 3 квартал 2015 г. | Зашел подрядчик 7 июля |
| 4. | Установить противопожарные чердачные люки силами подрядной организации | 1 квартал 2015 | выполнено |
| 5. | Заделать сквозное отверстие в полу 1 подъезда, зацементировать сколы на полах лестничных клеток | 3 квартал | Работа ведется |
| 6 | Выполнить генеральную помывку окон на лестничных клетках | 2 квартал | Выполнено в июне |
| 7. | Выполнить генеральную уборку лестничных клеток | 3 квартал | Работа ведется |
| 8. | Выполнить демонтаж самовольно организованной кладовой в подъезде № 4 кв.№ 141за счет средств жильца | Выдано предписание До 15 сентября |  |
| 9. | Убрать все ящики для хранения с проходов лестничных клеток. Убрать все деревянные тумбочки, на которых стоят цветы. | 3 квартал (объявления на информационых досках, предписания жильцам) |  |
| 10 | Оформить разрешение на отсечки (кладовые) ТСЖ для хранения инвентаря и других нужд и помещение правления | 3 квартал | Договорились на июль с инспектором |
| 11. | Выполнить ремонт тамбуров, произвести замену старых деревянных тамбурных дверей на алюминиевые двери со стеклом силами подрядной организации | 2 квартал | Выполнено в мае 2015 г. |
| 12. | Произвести завоз гравия для отсыпки подвалов | 3 -4 квартал 2015 г. | Завезен гравий по договоренности с депутатом Мочалиным июль 2015 г. 5 т |
| 12.1 | Произвести отсыпку подвалов гравием 1 и 2 подъездов проходы до теплоузлов | 3 квартал | Выполнено июль 2015 г. |
| 13. | Элеваторные узлы в подвалах планируется окрасить известью для дополнительной дезинфекции | 3 квартал |  |
| 13.1 | Произвести опрессовку элеваторных узлов | До 1 августа 2015 г. |  |
| 13.2 | Произвести промывку систем отопления и водоснабжения | До 1 августа 2015 г. |  |
| 13.3 | Подготовить акт готовности дома к зиме | До 15 сентября |  |
| 13.4 | Произвести теплоизоляцию отопления и водоснабжения в подвальных помещениях | Включить в текущий ремонт 2016 г. |  |
| 14. | Выполнить ремонт межпанельных швов По заявлениям и жалобам жильцов кВ. № 13, 1, 14, 18, 42, 50, 66, 70, 71, 195, 5 переделать силами подрядной организации | Август 2015 г. | Выполнено в июле 2015 г. |
| 15. | Выполнить ремонт отмостки у 1 подъезда и с торца 6 подъезда силами подрядной организации | 2 квартал | Выполнено в июне 2015 г. |
| 15.1 | Выполнить мелкий ремонт размытой отмостки своими силами | 2 квартал | Июнь 2015 г. |
| 15.2. | Выполнить бетонирование нарушенного асфальтного покрытия у КК подъезда № 4 после ремонта горканализацией | 2 квартал | Июнь 2015 г. |
| 16. | Ремонт аварийной ветровой плиты 1 подъезда силами подрядной организации | 2 квартал | Май 2015 г. |
| 17 | Покраска ветровой плиты 1 подъезда | 2 квартал | Июнь 2015 г. |
| 18. | Выполнить выравнивание и бетонирование крыльца 6 подъезда, установить новое металлическое ограждение силами подрядной организации | 2 квартал | Июнь 2015 г. |
| 18. 1. | Произвести покраску нового металлического ограждения | 2 квартал | Июнь 2015 г. |
| 19. | Выполнить окраску труб домовой и ливневой канализации кузбасслаком | 2 квартал | Апрель 2015 г. |
| 20. | Выполнить удлинение и вывод наружных труб ливневой канализации для исключения подтоплений жилого дома | 3 квартал | Работа ведется |
| 20.1 | Произвести огрунтовку вновь установленных водоотводящих труб | 3 квартал |  |
| 21. | Выполнить раскорчевку пней после спила деревьев, произвести спил аварийных рябин в количестве 2 шт. у 1 подъезда | 3 – 4 квартал |  |
| 22. | Убрать аварийные МАФ с детской площадки во избежание несчастных случаев | 3 – 4 квартал |  |
| 22.1 | Произвести покраску МАФ на территории жилого дома | 2 квартал | Выполнено в мае 2015 г. |
| 22.2 | Произвести завоз чернозема для устройства цветников | 2 квартал | Выполнено в июне 2015 г. |
| 22.3 | Произвести завоз и посадку цветов на клумбы | 2, 3 квартал | Ведутся работы по облагораживанию и благоустройству ежедневно |
| 23. | Написать письмо в СИБЭКО о замене задвижки на вводе |  |  |
| 24. | Написать письмо на ЦТП, чтобы произвели теплоизоляцию транзитной трубы |  |  |

Председатель правления ТСЖ «РОДИНА»                                          Ушатова О.И.